Achoimre eolais maidir le soláthair thar €10m i dtaca le tionscadail atá idir lámha fós nó atá críochnaithe sa bhliain atá faoi athbhreithniú
Údarás Áitiúil: Comhairle Contae Átha Cliath Theas            Dáta na Tuarascála: Bealtaine 2026

	Bliain:
	2025

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	[bookmark: _Hlk135939888]Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Comhtháite Inbhuanaithe Tionachta Measctha ag Cill Chairbre, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	26/04/2017

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE & R-Thairiscintí

	Bronnta ar:
	Adwood Teo.

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	15/03/2021

	Praghas an Chonartha:
	€51,414,648   

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	Aibreán 2021

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	2025

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€11,977,388

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€52,684,266 

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€55,354,659

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	€3,939,933

	Dáta Críochnaithe:
	2025

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	310 aonad tithíochta sóisialta.

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	78 aonad tithíochta sóisialta seachadta in 2022, 103 aonad seachadta in 2023, 82 in 2024 & 47 in 2025.



	Bliain:
	2025

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta comhtháite inbhuanaithe tionachta measctha ag Cnoc Chill an Ardáin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	03/07/2020

	Tairiscint fógartha ar:
	R-Thairiscintí & IOAE

	Bronnta ar:
	The Arden Team 


	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	01/06/2022 

	Praghas an Chonartha:
	€46,133,822

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R3 2024

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	R4 2030

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€38,776

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€38,776

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€46,133,822

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2030

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	125 Aonad Tithíochta Sóisialta

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Á thógáil 



	Bliain:
	2025

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta tionachta measctha ag Cluain Buiríosa (Céim 2), Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	17/08/2022

	Tairiscint fógartha ar:
	R-Thairiscintí & IOAE

	Bronnta ar:
	Cunningham Contracts Ltd 

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	26/09/2023

	Praghas an Chonartha:
	€38,987,750

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R3 2023

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	2025

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€19,863,660

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€38,953,356

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€40,482,990

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	€40,482,990

	Dáta Críochnaithe:
	2025 

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	56 aonad tithíochta sóisialta agus 60 aonad tithíochta inacmhainne

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	56 aonad tithíochta sóisialta agus 60 aonad tithíochta inacmhainne

	
	



	Bliain:
	2025

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus seachadadh tithíochta ar cíos de réir costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	1 Márta 2021

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE agus R-Thairiscintí

	Bronnta ar:
	J. J. Rhatigan & Co. Ltd 

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	07/03/2023

	Praghas an Chonartha:
	€53,997,373

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R1 2023

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	R1 2025

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€2,626,574

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€53,370,725

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€53,999,800

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2025

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	133 Árasán ar cíos de réir Costais 

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	133 Árasán ar cíos de réir Costais 

	
	

	Bliain:
	2025

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus Tógáil 284 Aonad Tithíochta ag Gairdíní na Ciseoige, Cluain Buiríosa (Céim 1)

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	02/09/2024

	Tairiscint fógartha ar:
	R-Thairiscintí & IOAE

	Bronnta ar:
	Cunningham Contracts Ltd

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	16/06/2025

	Praghas an Chonartha:
	€98,089,400

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R4 2025

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	R1 2028

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€1,246,734

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€1,246,734

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€98,089,400

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	€0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2028

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	93 Aonad Tithíochta Sóisialta, 93 Aonad Ceannach Inacmhainne, 83 Aonad ar Cíos de réir Costais & 15 Aonad Cóiríochta do Thaistealaithe

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Á thógáil

	
	



	Bliain:
	2025

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Tógáil 27 aonad cónaithe aoisbháúil & oibreacha forbartha bainteacha ag Ráth an Deagánaigh, Maolros, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	22/10/2024

	Tairiscint fógartha ar:
	R-Thairiscintí & IOAE

	Bronnta ar:
	Cleary & Doyle Construction 

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	16/09/2025

	Praghas an Chonartha:
	€10,382,627

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R1 2025

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	R4 2026

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€3,015,938.47

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€10,382,627

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	

	Dáta Críochnaithe:
	2026

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	27 Teach Sóisialta Aoisbháúil

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Á thógáil 
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