|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Comhtháite Inbhuanaithe Tionachta Measctha ag Cill Chairbre, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22. |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 26/04/2017 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Adwood Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €51,414,648 |
| **Dul Chun Cinn** | |
| Dáta Tosaithe: | Aibreán 2021 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €11,084,156 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €37,057,945 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €58,355,702 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| **Aschuir** | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 310 aonad tithíochta sóisialta. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 78 aonad tithíochta sóisialta seachadta in 2022 agus 103 aonad seachadta in 2023. 82 aonad críochnaithe in 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhuanaithe ag Bóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22** |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 11/06/2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 29/03/2022 |
| Praghas an Chonartha: | €25,861,334 |
| **Dul Chun Cinn** | |
| Dáta Tosaithe: | Márta 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | Q2 2024 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €15,749,790 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €25,762,350 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €25,861,334 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2024 |
| Aschuir | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 93 aonad tithíochta sóisialta |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 33 aonad seachadta in 2023. 60 aonad soláthartha in 2024. Críochnaithe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhunaithe ag Baile Gadaí, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath** |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 11/02/2022 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 22/02/2023 |
| Praghas an Chonartha: | €23,698,400 |
| **Dul Chun Cinn** | |
| Dáta Tosaithe: | 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2024 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €15,839,479 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €16,451,048 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €27,009,105 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2024 |
| **Aschuir** | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 69 aonad tithíochta shóisialta agus 1 saoráid phobail amháin. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 20 Aonad seachadta in 2023. 49 aonad soláthartha in 2024. Críochnaithe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023 T** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhuanaithe ag Gleanntán na hAbhann, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.** |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 23/10/2019 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairscintí |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €11,498,918 |
| **Dul Chun Cinn** | |
| Dáta Tosaithe: | 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2024 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €5,044,156 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €12,979,870 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €13,075,012.51 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2023 |
| Aschuir | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 43 aonad tithíochta sóisialta |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 43 aonad tithíochta sóisialta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta comhtháite inbhuanaithe tionachta measctha ag Cnoc Chill an Ardáin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.** |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 03/07/2020 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | The Arden Team |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 01/06/2022 |
| Praghas an Chonartha: | €38,087,000 |
| **Dul Chun Cinn** | |
| Dáta Tosaithe: | Q3 2024 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | Q4 2028 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €12,884 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €20,636 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €38,087,000 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2026 |
| **Aschuir** | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 125 Aonad Tithíochta Sóisialta |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Tógáil le tosú in R2 2024 Ar an suíomh |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta tionachta measctha ag Cluain Buiríosa (Céim 2), Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22** |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 17/08/2022 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €38,987,750.00 |
| Dul Chun Cinn | |
| Dáta Tosaithe: | Q3 2023 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €3,160,021 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €3,946,975 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €38,987,750.00 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| Aschuir | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 56 aonad tithíochta sóisialta agus 60 aonad tithíochta inacmhainne |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Á thógáil |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus seachadadh tithíochta ar cíos de réir costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24** |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 1st Márta 2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE agus R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | J. J. Rhatigan & Co. Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €47,854,828.00 |
| Dul Chun Cinn | |
| Dáta Tosaithe: | Q1 2023 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | Q1 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €15,991,483 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €16,926,936 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €55,000,000 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| Aschuir | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Tógáil 133 Árasán ar cíos de réir Costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Críochnaithe in 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Pobail, Spóirt agus Áineasa** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Príomhchonraitheoirí i gcomhair Linn Snámha Leamhcán** |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 26 Eanáir 2018 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & www.etenders.gov.ie |
| Bronnta ar: | PJ McLoughlin and Sons |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 5 Meán Fómhair 2019 |
| Praghas an Chonartha: | €12,719,419 |
| Dul Chun Cinn | |
| Dáta Tosaithe: | Meán Fómhair 2019 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | Meán Fómhair 2022 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €2,795,729 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €15,260,050 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €16,109,032 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €3,389,613 |
| Dáta Críochnaithe: | Meán Fómhair 2025 measta |
| Aschuir | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Linn snámha agus áiseanna giomnáisiam nua le seirbhísí coimhdeacha a thógáil |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Tógáil fós ar bun |
| **Bliain:** | **2024** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Eacnamaíochta, Fiontar agus Forbartha Turasóireachta** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | Ardán Thuaidh Nua, agus Limistéir Chorparáideacha Fheabhsaithe sa Phríomhardán atá ann anois agus rochtain fheabhsaithe ar an Ardán Theas atá ann anois, Staid Thamhlachta |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 8/8/2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & www.etenders.gov.ie |
| Bronnta ar: | ABM Design Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 1/6/2022 |
| Praghas an Chonartha: | €11,509,590 cbl san áireamh |
| Dul Chun Cinn | |
| Dáta Tosaithe: | 7 Meitheamh 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 3 lúil 2023 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €2,933,134.05 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €2,933,134.05 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €14,298,087.48 cbl san áireamh |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €2.7m cbl san áireamh |
| Dáta Críochnaithe: | 8 Feabhra 2024 |
| Aschuir | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Ardán Thuaidh Nua críochnaithe, chomh maith le limistéir chorparáideacha fheabhsaithe den Phríomhardán atá ann anois, agus rochtain agus áiseanna feabhsaithe san Ardán Theas atá ann anois. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Ardán Thuaidh Nua críochnaithe, chomh maith le limistéir chorparáideacha fheabhsaithe den Phríomhardán atá ann anois, agus rochtain agus áiseanna seomraí feistis feabhsaithe san Ardán Theas atá ann anois. |

|  |  |
| --- | --- |
| Bliain: | 2024 |
| An Mháthair-Roinn: | An Roinn Eacnamaíochta, Fiontar agus Forbartha Turasóireachta |
| Ainm an Chomhlachta Conartha: | Comhairle Contae Átha Cliath Theas |
| Ainm an Tionscadail/Cur Síos: | Ionad Nuálaíochta Tamhlacht |
| **Sonraí Soláthair** | |
| Dáta an Fhógra: | 06/05/2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE agus R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Clancy Construction |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 07/04/2022 |
| Praghas an Chonartha: | €11,429,484.23 gan CBL san áireamh |
| **Dul Chun Cinn** | |
| Dáta Tosaithe: | Márta 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | Nollaig 2023 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: |  |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €16,603,982.92 cbl san áireamh |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €17,159,163.44 cbl san áireamh |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €2,809,697.09 cbl san áireamh |
| Dáta Críochnaithe: | Márta 2024 |
| **Aschuir** | |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Ionad Nuálaíochta tógtha |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Ionad Nuálaíochta críochnaithe le spás oifige le haghaidh 60 oifig |